ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума Правительства Республики Хакасия

от 13.10.2021 № 159-п

Об утверждении Комплексного плана мероприятий

Республики Хакасия по обеспечению поэтапного

доступа негосударственных организаций, осуществляющих

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,

выделяемым на предоставление социальных услуг населению,

на 2021–2024 годы

Президиум Правительства Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий Республики Хакасия по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021–2024 годы.

Исполняющий обязанности Главы

Республики Хакасия – Председателя

Правительства Республики Хакасия О. Пономарева

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Президиума

Правительства Республики Хакасия

от 13.10.2021 № 159-п

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий Республики Хакасия по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению,

на 2021–2024 годы

| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств | | | |
| 1.1 | Разработка и актуализация муниципальных программ (подпрограмм) в части предоставления поддержки негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | Доклад в Правительство Республики Хакасия, муниципальные нормативные правовые акты | IV квартал 2021 года | Администрации муниципальных образований Республики Хакасия (по согласованию) |
| 1.2 | Подготовка предложений по переводу в электронный вид всех видов отчетов негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере (в рамках исполнения пункта 10 Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021–2024 годы, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 11.12.2020 № 11826п-П4 (далее – Комплекс мер) | Аналитическая справка в Министерство экономического развития Российской Федерации | IV квартал 2022 года | Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия,  Министерство образования и науки Республики Хакасия |
| 2 | Разработка мер по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств | | | |
| 2.1 | Проведение информационно-методических мероприятий (совещаний, семинаров, конференций, тренингов, вебинаров и т.п.), направленных на повышение компетентности специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), социальных предприятий и социальных предпринимателей, в том числе направленных на повышение качества оказания услуг в социальной сфере | Повышение профессиональных компетенций специалистов СОНКО и негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере. Повышение качества услуг в социальной сфере | 2021–2024 годы | Министерство экономического развития Республики Хакасия, Министерство национальной и территориальной политики Республики Хакасия,  Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия,  Министерство образования и науки Республики Хакасия,  Министерство культуры Республики Хакасия,  Министерство здравоохранения Республики Хакасия,  Министерство спорта Республики Хакасия |
| 2.2 | Проведение информационно-методических мероприятий для государственных и муниципальных служащих по вопросам взаимодействия с негосударственными организациями и привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере | Информационно-методические материалы | Ежегодно | Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия,  Министерство образования и науки Республики Хакасия,  Министерство культуры Республики Хакасия,  Министерство здравоохранения Республики Хакасия,  Министерство спорта Республики Хакасия |
| 2.3 | Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики Хакасия и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, по профессиональным программам, сформированным с учетом рекомендаций по включению вопросов взаимодействия с некоммерческими организациями и иными негосударственными организациями и их привлечения к оказанию услуг в социальной сфере | Информационное письмо заинтересованным органам исполнительной власти социального блока Республики Хакасия | Ежегодно | Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия,  Министерство образования и науки Республики Хакасия,  Министерство культуры Республики Хакасия,  Министерство здравоохранения Республики Хакасия,  Министерство спорта Республики Хакасия,  администрации муниципальных образований Республики Хакасия (по согласованию) |
| 2.4 | Разработка информационных материалов по оказанию имущественной поддержки негосударственных организаций, в том числе предоставлению во временное пользование помещений, мест для хранения технических средств, оборудования, транспорта на безвозмездной основе или льготных условиях (с учетом информационных материалов Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках исполнения пункта 16 Комплекса мер) | Информационные материалы | IV квартал 2021 года | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия |
| 3 | Отраслевые меры | | | |
| 3.1 | Социальная защита и социальное обслуживание | | | |
| 3.1.1 | Обобщение лучших практик в части предоставления услуг с применением стационарозамещающих технологий, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных поставщиков (в рамках исполнения пункта 28 Комплекса мер) | Информационные материалы | II квартал 2023 года, далее ежегодно | Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия |
| 3.1.2 | Обобщение лучших практик в части оказания услуг семьям с детьми, в том числе силами негосударственных поставщиков | Информационные материалы | II квартал 2022 года | Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия |
| 3.1.3 | Проведение конкурса на предоставление грантов для реализации целевых социальных программ негосударственных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения | Предоставление гранта | Ежегодно | Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия |
| 3.2 | Образование и молодежная политика | | | |
| 3.2.1 | Выявление и обобщение лучших региональных практик в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по итогам работы организаций отдыха детей и их оздоровления негосударственной формы собственности (в рамках исполнения пункта 30 Комплекса мер) | Информационные материалы | IV квартал 2021 года | Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия,  Министерство образования и науки Республики Хакасия |
| 3.2.2 | Выявление и обобщение лучших региональных практик и разработка информационных материалов в части профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе силами негосударственных поставщиков (в рамках исполнения пункта 31 Комплекса мер) | Информационные материалы | IV квартал 2021 года | Министерство по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия,  Министерство образования и науки Республики Хакасия |
| 3.2.3 | Выявление и обобщение лучших региональных практик, разработка информационных материалов в части дополнительного образования детей, в том числе силами негосударственных поставщиков (в рамках исполнения пункта 33 Комплекса мер) | Информационные материалы | IV квартал 2024 года | Министерство образования и науки Республики Хакасия |
| 3.2.4 | Выявление и обобщение лучших региональных практик по предоставлению услуг в сфере молодежной политики, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях (в рамках исполнения пункта 54 Комплекса мер) | Информационные материалы | III квартал 2021 года, далее ежегодно | Министерство образования и науки Республики Хакасия |
| 3.3 | Охрана здоровья граждан | | | |
| 3.3.1 | Обобщение лучших региональных практик по предоставлению услуг в части информирования граждан о факторах риска развития заболеваний и мотивирования к ведению здорового образа жизни, в том числе силами негосударственных поставщиков (в рамках исполнения пункта 38 Комплекса мер) | Информационные материалы | IV квартал 2023 года | Министерство здравоохранения Республики Хакасия |
| 3.3.2 | Обобщение лучших региональных практик по предоставлению услуг в части реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, в том числе силами негосударственных поставщиков (в рамках исполнения пункта 39 Комплекса мер) | Информационные материалы | IV квартал 2023 года | Министерство здравоохранения Республики Хакасия |
| 3.3.3 | Обобщение лучших региональных практик по предоставлению услуг в части профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинской и социальной реабилитации, а также ресоциализации лиц, незаконно потребляющих такие средства или вещества, в том числе силами негосударственных поставщиков (в рамках исполнения пункта 40 Комплекса мер) | Информационные материалы | IV квартал 2023 года | Министерство здравоохранения Республики Хакасия,  Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия |
| 3.3.4 | Обобщение лучших региональных практик по предоставлению услуг в части профилактики искусственного прерывания беременности, отказов при рождении детей с нарушениями развития, в том числе силами негосударственных поставщиков (в рамках исполнения пункта 42 Комплекса мер) | Информационные материалы | IV квартал 2023 года | Министерство здравоохранения Республики Хакасия |
| 3.4 | Физическая культура и спорт | | | |
| 3.4.1 | Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия СОНКО, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта, сельского спорта, школьного и студенческого спорта, адаптивной физической культуры и спорта, физической культуры и спорта граждан старшего поколения, в том числе по национальным видам спорта | Предоставление гранта | 2022 год, далее ежегодно | Министерство спорта Республики Хакасия |
| 3.4.2 | Проработка вопроса о наделении некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Наделение некоммерческих организаций правом по оценке | 2022 год, далее ежегодно | Министерство спорта Республики Хакасия |
| 3.5 | Культура | | | |
| 3.5.1 | Обобщение лучших региональных практик по предоставлению услуг в сфере культуры, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных поставщиков (в рамках исполнения пункта 51 Комплекса мер) | Информационные материалы | IV квартал 2021 года | Министерство культуры Республики Хакасия |
| 3.5.2 | Обобщение лучших практик СОНКО при участии учреждений культуры и искусства, разработка информационных материалов о предоставлении услуг в сфере применения культуры как средства социализации, адаптации и реабилитации различных групп населения (в рамках исполнения пункта 52 Комплекса мер) | Информационные материалы | IV квартал 2021 года | Министерство культуры Республики Хакасия |
| 4 | Расширение возможностей предоставления негосударственными организациями услуг в социальной сфере | | | |
| 4.1 | Совершенствование методической и консультационной поддержки СОНКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере | Методические рекомендации | Ежегодно | Исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия, администрации муниципальных образований Республики Хакасия (по согласованию),  Общественная палата Республики Хакасия  (по согласованию) |
| 4.2 | Осуществление информационной поддержки деятельности негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Увеличение коли-чества информаци-онных материалов некоммерческих организаций, разме-щенных на сайтах исполнительных органов государс-твенной власти и администраций муниципальных образований Республики Хакасия | Ежегодно | Исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия, администрации муниципальных образований Республики Хакасия (по согласованию) |
| 4.3 | Проработка вопроса увеличения размера субсидий, выделяемых из республиканского бюджета Республики Хакасия на предоставление услуг в социальной сфере с привлечением негосударственных поставщиков | Информационные материалы | По мере необходимости | Исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия |
| 4.4 | Проработка вопроса предоставления СОНКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере, имущественной поддержки в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества, в том числе придомовой территории, в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | Информационные материалы | 2022 год | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия, администрации муниципальных образований Республики Хакасия (по согласованию) |
| 4.5 | Разработка механизмов поддержки, в том числе финансовой, для социальных предприятий, включенных в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия | Стимулирование участия субъектов малого и среднего предпринимательст-ва в осуществлении деятельности в социальной сфере, развитие конкуренции на рынках услуг социальной сферы | 2022 год | Министерство экономического развития Республики Хакасия |
| 5 | Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, а также других заинтересованных сторон по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | | | |
| 5.1 | Отчет о реализации мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (в рамках исполнения пункта 64 Комплекса мер) | Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации | II квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия,  Министерство экономического развития Республики Хакасия,  Министерство образования и науки Республики Хакасия,  Министерство культуры Республики Хакасия,  Министерство здравоохранения Республики Хакасия,  Министерство спорта Республики Хакасия,  Министерство национальной и территориальной политики Республики Хакасия,  Министерство по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия,  администрации муниципальных образований Республики Хакасия (по согласованию) |
| 5.2 | Отчет о реализации Комплексного плана мероприятий Республики Хакасия по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021–2024 годы | Доклад в Прави-тельство Республики Хакасия, доклад на Координационном совете при Прави-тельстве Республики Хакасия по органи-зации доступа социально ориенти-рованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяе-мым на предостав-ление социальных услуг населению | Ежегодно в первом полугодии | Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия,  Министерство экономического развития Республики Хакасия,  Министерство образования и науки Республики Хакасия,  Министерство культуры Республики Хакасия,  Министерство здравоохранения Республики Хакасия,  Министерство спорта Республики Хакасия,  Министерство национальной и территориальной политики Республики Хакасия,  Министерство по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия,  администрации муниципальных образований Республики Хакасия (по согласованию) |